Załącznik nr 4 - Wzór umowy

umowa Nr  …….. /2025

zawarta w dniu ..................... 2025 roku w Tarnowie pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność  Leczniczą  pod nr  000000005908 W-12 oraz  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000027124,

NIP nr  873-27-13-732, REGON nr 850052740 reprezentowanym przez:

……………….. - ……………….

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

firmą .......................... z siedzibą w ................., ul. ................, NIP: ............, wpisaną do .........., prowadzonego przez .........................., pod numerem ................., reprezentowaną przez :

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy “Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne 
Nr 29/2025 przeprowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania: „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpital Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”

Dane w niniejszej umowie są zgodne z danymi zawartymi w SWZ oraz ofercie przetargowej z dnia ............................... 2025 roku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pt:

„Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpital Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” zgodnie z Dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).

- Podstawa wykonania robót budowlanych:

- Dokumentacja projektowa – opracowana na podstawie PFU,

- opis przedmiotu zamówienia,

- Pisemne uzgodnienia z Zamawiającym,

- Obowiązujące dyrektywy, ustawy i rozporządzenia.

- Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Przygotowanie terenu budowy:

- Wykonawca na własny koszt zapewni liczbę niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie.

- Zaplecze budowy zorganizowane będzie z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkowane będzie zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

- Odpady będą przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę.

- Strefy niebezpieczne będą odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace będą prowadzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

- Wymagania dotyczące wykonania robót:

- Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

- Dane określone w opisie przedmiotu zamówienia będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

- Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz przepisach branżowych.

- Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. i zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wskazanymi w ww ustawie, w szczególności wskazanymi w OPZ.

§ 2. Prawa i obowiązki stron umowy

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem finansowym i zdolnościami technicznymi i zawodowymi umożliwiającym realizację niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią, postanowieniami i zobowiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej, w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia, które składając ofertę zaakceptował.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy ponadto zgodnie z:

- wyjaśnieniami, uzupełnieniami, treścią odpowiedzi Zamawiającego udzielonych na etapie postępowania przetargowego,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów technicznych, przepisów z zakresu ochrony środowiska,

- wymaganiami wynikającymi z norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami w tym zakresie oraz wskazówkami Zamawiającego.

  - Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z zastosowaniem materiałów, maszyn i urządzeń własnych. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, których jakość winna odpowiadać warunkom określonym w SWZ, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz w innych aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

  - Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy z zastosowaniem wyłącznie nowych, materiałów.

  - Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane atesty, certyfikaty dla użytych materiałów. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia karty materiałowe przed ich wbudowaniem.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie terenu budowy potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy,

2) bieżąca współpraca z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy oraz udzielanie

wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

3) koordynacja prac przez Zamawiającego,

4) dokonywanie odbiorów prac wymienionych w § 11 niniejszej umowy,

5) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

  - Prace budowlane będą realizowane w czynnym zakładzie (w ruchu, z wyłączeniem miejsc, w których prowadzone będą roboty), co wiąże się z możliwością wystąpienia utrudnień w rejonie prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach robót pełne zabezpieczenie miejsc objętych robotami. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym.

  - W ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu licencje uprawniające Zamawiającego do korzystania z dostarczonego oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową i załącznikami do umowy na terytorium Polski. Na potwierdzenie dostarczonych licencji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, przed podpisaniem danego protokołu odbioru częściowego (obejmującego dostawę oprogramowania, sterowników lub kodów maszynowych w danym etapie) stosowne dokumenty (takie jak w szczególności certyfikaty licencyjne) oraz klucze licencyjne – w przypadku gdy takowe wystąpią.

§ 3. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy. Zawierający umowę z Podwykonawcą, Wykonawca oraz Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

- Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą robót budowlanych jest wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word wraz z częścią dokumentacji obejmującej ten zakres lub opisem zakresu prac. Projekt Umowy o podwykonawstwo powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia Umowy, wpływające na zakres odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczególności zawierać wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy. Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia Umowy, w szczególności dotyczące terminów wykonywania robót, terminów odbiorów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad płatności wynagrodzenia – w szczególności zasady, zgodnie z którą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, czy też zgodności z art. 463 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonanych robót, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych, następujących klauzul umownych:

- zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego w Umowie,

- Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy,

- zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości,

- zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów,

- zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

- wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa,

- zobowiązujące Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą.

- Podwykonawca jest solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawcą wobec Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie za prawidłowe i terminowe wykonanie prac objętych umową z Podwykonawcą.

- okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy od okresu ustalonego w niniejszej umowie, a Podwykonawca przyjmie solidarną z Wykonawcą odpowiedzialność wobec Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z tytułu gwarancji i rękojmi.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. Zamawiający, w terminie 7 dni od doręczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy z Podwykonawcą, jeżeli z Dokumentacji Przetargowej wynika, że określony zakres robót ma być wykonywany bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a dalszym podwykonawcą robót budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy zestawienie Podwykonawców robót budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu:

- jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

§ 4. Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Całkowita wartość brutto wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: brutto……….. zł (słownie: ……………. ) w tym podatek VAT : ……... zł (słownie: …………...) przy czym:

- Za wykonanie dokumentacji projektowej, wartość wynagrodzenia wynosi ………   zł brutto,

- Za wykonanie całości robót budowlano – instalacyjnych (wraz z dostawą urządzeń, jak również dostarczeniem dokumentacji powykonawczej) – wartość wynagrodzenia wynosi………………   zł brutto.

- Zamawiający zastrzega niezmienność wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa i tym samym wpływa bezpośrednio na wartość brutto wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, przy zachowaniu niezmienionej wartości wynagrodzenia netto. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 następować będzie w trybie płatności częściowych. Za opracowaną dokumentację projektową, w trybie płatności częściowej, Zamawiający zapłaci kwotę wskazaną w ofercie Wykonawcy, nie wyższą jednak niż 2,5% wartości całkowitej zamówienia. 
W przypadku kiedy wysokość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji przekracza 2,5 % wartości całkowitej zamówienia, pozostała kwota zostanie zapłacona przy płatności końcowej.

- Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych wykonanych robót potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych na podstawie, których Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonane i odebrane roboty budowlane jednakże do kwoty nie przewyższającej 90 % wynagrodzenia określonego w ust.1. Pozostałe 10 % wynagrodzenia będzie płatne na podstawie protokołu odbioru końcowego wraz z wymaganymi dokumentami odbiorowymi. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół określający procentowy stan zaawansowania wykonanego przedmiotu umowy. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w §15 ust. 1 na podstawie umowy o pracę oraz dowody potwierdzające zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Strony ustalają, iż na fakturze VAT będącej podstawą płatności częściowej Wykonawca szczegółowo  określi zakres wykonanych robót, objętych tą fakturą VAT - zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości robót budowlanych, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót i podpisaniu protokołu przez Komisję Odbiorową.

- Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wynagrodzenie wskazane w ust.1 obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich obowiązków wskazanych Umową, w tym za zapewnienie serwisu gwarancyjnego, jak również z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, o których mowa w § 23 umowy, jak również z tytułu udzielonych licencji, o których mowa w  § 2 ust. 10 umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty i opłaty  związane z realizacją zadania wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty mediów, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, opłatę parkingową, koszty sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej.

- Wierzytelności:

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt.1), występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 1) dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 5. Sposób rozliczania

- Podstawę do wystawienia Faktury VAT stanowią prawidłowo sporządzone dokumenty, w tym protokół odbioru określający procentowy stan zaawansowania wykonanego przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Faktury wystawione na Zamawiającego składane będą u Zamawiającego celem sprawdzenia i zatwierdzenia do zapłaty.

- Płatność należności ustala się do 30 dni, licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Faktura będzie wysłana na adres: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasz SP ZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178A lub doręczona osobiście do Kancelarii  Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178A. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury na adres mailowy: faktury@lukasz.med.pl

- Zapłata za fakturę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 6. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Jeżeli podwykonawca wystąpi do Zamawiającego o dokonanie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy od Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy o podwykonawstwo, zastosowanie znajdzie następujący tryb postępowania:

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy, w celu umożliwienia mu zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, czy kwestionuje, czy też uznaje należność podwykonawcy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem stanowiska, które zawierać będzie określenie zakresu i charakteru robót wykonanych przez podwykonawcę, prawidłowość oraz terminowość ich wykonania, a także informację o dopełnieniu przez podwykonawcę obowiązków umownych, mających wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy, lub zgłosi inne uwagi,

  - w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

      - płatności dokonywane przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców następować będą przelewem bankowym na rachunek podwykonawcy podany w treści faktury, z adnotacją w treści polecenia przelewu „Zapłata dla Podwykonawcy za fakturę nr .................”, w terminie .... dni od uznania zasadności wypłaty przez Zamawiającego,

      - brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt 2, może być uznany przez Zamawiającego za potwierdzenie zasadności roszczenia podwykonawcy,

      - po dokonaniu przelewu na rzecz podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonanej płatności, przesyłając faksem lub e-mailem kopię polecenia przelewu oraz drogą pocztową oświadczenie o dokonanej płatności w celu dokonania stosownych zapisów księgowych.

        - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 7. Dodatkowe płatności - media

      - Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z zużyciem mediów,  tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych w celu realizacji przedmiotu umowy.

      - Wykonawca jest zobligowany zapewnić sobie na własny koszt i ryzyko: wywóz nieczystości stałych, gruzu, odpadów itp. Odpady nie mogą zalegać na terenie budowy dłużej  niż 5 dni kalendarzowych, a w przypadku gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia muszą być usuwane bezzwłocznie.

§ 8.  Termin realizacji

      - Wykonanie przedmiotu umowy rozpocznie się w dniu zawarcia umowy. Termin wykonania zadania ustala się na:

- do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Terminy realizacji zamówienia – zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym prac. Zamawiający dopuszcza aktualizację harmonogramów po ich wcześniejszym zatwierdzeniu. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie wymaga aneksowania umowy.

      - Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa prac, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania prac lub ich części, ich tempo zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe wykonanie umowy. Wszystkie koszty związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami obciążą Wykonawcę.

      - Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje naruszenie terminu określonego  w ust. 1, o co najmniej 14 dni z winy Wykonawcy, Zamawiający może dokonać wypowiedzenia zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia niewykonanej części przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy. W takim wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia różnicy kosztów przewyższających kosztorys ofertowy a kosztorys powykonawczy Wykonawcy zastępczego w zakresie mu powierzonym. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego zawartej z Wykonawcą umowy ze skutkiem natychmiastowym, na dzień rozwiązania zostanie sporządzony protokół z inwentaryzacji wykonanych robót, za które Zamawiający dokona zapłaty na zasadach określonych w umowie.

      - Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub opóźnić ich wykonywanie.

§ 9. Dokumentacja robót

      - Dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy to w szczególności:

      - protokoły przekazania terenu budowy,

      - protokoły odbioru robót,

      - Dziennik budowy,

      - korespondencja budowy.

      - Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

      - Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

§ 10. Organizacja budowy

      - Przekazanie placu budowy nastąpi na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych na podstawie protokołu przekazania w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

      - Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren, na którym prowadzone są roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce wykonywania robót z chwilą jego przejęcia.

      - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane w obrębie tych robót.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach oraz  odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

§ 11 Odbiory

  - Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory częściowe, robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór pogwarancyjny.

  - Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

  - Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 4 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub wpisem do Dziennika budowy.

  - Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.

  - W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

  - Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

  - Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Zamawiającego, wykazu robót wykonanych częściowo, określający procentowy stan zaawansowania wykonanego przedmiotu umowy, w terminie 
7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru w terminie wskazanym powyżej od daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę. W przypadku nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego we wskazanym terminie, Wykonawca wezwie Zamawiającego ponownie do odbioru, wyznaczając Zamawiającemu dodatkowy termin 1 dnia na odbiór. Nieuzasadniona odmowa dokonania odbioru czy nie przystąpienie do odbiorów przez Zamawiającego po wyczerpaniu powyżej procedury, uprawnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania odpowiedniego protokołu odbioru jakościowego, ze skutkiem dla Zamawiającego i wystawienia stosownej faktury VAT.

  - Wykaz robót, o którym mowa w ust. 7, jest akceptowany i korygowany przez Zamawiającego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

  - Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

  - Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

  - W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

  - Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

  - O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

  - Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru w terminie wskazanym powyżej od daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę. W przypadku nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego we wskazanym terminie, Wykonawca wezwie Zamawiającego ponownie do odbioru, wyznaczając Zamawiającemu dodatkowy termin 1 dnia na odbiór. Nieuzasadniona odmowa dokonania odbioru czy nie przystąpienie do odbiorów przez Zamawiającego po wyczerpaniu powyżej procedury, uprawnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania odpowiedniego protokołu odbioru jakościowego, ze skutkiem dla Zamawiającego i wystawienia stosownej faktury VAT.

  - Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego w wyznaczonym terminie, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

  - Strony zobowiązują się do udziału w corocznych odbiorach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub Inwestora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego.

  - Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół odbioru gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych usterek i wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Odbiory gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Odbiór pogwarancyjny będzie przeprowadzany na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.

  - Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

  - Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

  - Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego.

  - Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa w ust. 24, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 12 Przedstawiciele stron

      - Kierownikiem budowy będzie: ................................, posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnień: ......................................................

      - Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw projektowych oraz spraw realizacyjnych, a także do podpisywania protokołów odbioru wyznacza się:  ………….

§ 13. Kierownik budowy

- Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w § 14 ust. 1 – 3.

- Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.

§14. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy oraz w przypadku kierownika budowy doświadczenie co najmniej takie jak doświadczenie za które Wykonawca otrzymał punkty w kryterium oceny ofert.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 1. nie później niż w terminie 4 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.

- Zmiana osób, o których mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 
na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

- uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

- nie stosuje się do postanowień Umowy lub

- stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

§ 15.  Zatrudnienie osób

- Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do wykonywania niżej wymienionych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia osoby, które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465 ze zm.):

1) praca operatorów sprzętów i pojazdów samochodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,

2) wykonywanie prac rozbiórkowych i budowlanych(za wyjątkiem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie),

- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na:

- Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia przekazania placu budowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę (w formie wykazu, o którym mowa w pkt 5). Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

- Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ, tj. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę (w formie wykazu, o którym mowa w pkt 5).

- Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

- Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykaz pracowników musi określać w szczególności: Imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku wprowadzenia zmian w składzie osobowym, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

- Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 2. Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,001 % całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.

- Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

§ 16.  Gwarancja, odpowiedzialność za wady

- Wykonawca udzieli ………….. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

- Gwarancja obejmuje wykonane roboty, wbudowane i zainstalowane materiały.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo dokumenty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości liczony jest od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę na piśmie.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu  – niezwłocznie, nie dłużej jednak niż 7 dni.

b) w pozostałych przypadkach, termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji wyznacza Zamawiający.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót i materiałów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W przypadku nieusunięcia wad i usterek w ramach rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeśli było wymagane).

- W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu lub firmy,

b) zmianie osób reprezentujących strony,

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

d) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik,

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 17. Kary umowne

- Zamawiający naliczy Wykonawcy  kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania:

- w przypadku zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 
W przypadku, gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad i usterek do dnia potwierdzających ich wykonanie.

- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,

- nieprzestrzegania zasad BHP, porządku na terenie budowy - w kwocie 500,00 złotych (pięćset złotych), za każde stwierdzone naruszenie;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, dotyczy to również przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

- nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto,

- nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto.

- w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu w terminie informacji, o których mowa w § 15 ust. 2 Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,001 %,  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.

- Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej mu należności.

- Potrącenia, o których mowa w ust. 3 mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

- Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego te kary na zasadach ogólnych KC.

- Łączna wysokość wszystkich kar umownych określonych w Umowie, jest ograniczona do 20 % Wynagrodzenia.

§ 18. Odstąpienie od umowy

      - Oprócz przypadków wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

      - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

- podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania  ……….. (podmiot trzeci);

- Wykonawca nie dostarczył w terminie przewidzianym w niniejszej umowie dokumentu polisy ubezpieczeniowej.

- w razie konieczności:

- 5 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 1 lub

-  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

      - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 17 ust.1 lit. c.

      - W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

      - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w pkt.3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

      - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

      - Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

§ 19. Adresy do korespondencji

Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):

Po stronie Szpitala Wojewódzkiego:                               		Po stronie Wykonawcy:

ul. Lwowska 178A                                                                 	..............................................

33-100 Tarnów                                                                  	..............................................

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§ 20. Ochrona danych osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby, z pomocą których wykonuje zobowiązanie,  z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca oraz jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez okres trwania umowy oraz do dwóch lat po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz Ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pzm.) (zwana dalej Ustawą).

- Wykonawca oraz osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy zobowiązują się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji.

§ 21 Procedury bezpieczeństwa

- Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt obowiązywania u Zamawiającego Procedur Zintegrowanego systemu zarządzania tj.: Zasady postępowania Wykonawcy w obiektach Szpitala i na jego terenie (QP-034/O) i  Postępowania na wypadek pożaru (OI-007/O) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad w tym zakresie. (procedura dostępna: www.lukasz.med.pl zakładka zamówienia publiczne)

§ 22.1  Zmiany wynagrodzenia

1.     Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a.   stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b.   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c.    zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

d.  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2.      W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy  (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wynikającej ze zmienionych przepisów.

3.      W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. b), c) lub d) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone/zmniejszone o wartość, o jaką wzrosną/zmniejszą się całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu Umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, przekroczą 5% -  z wyłączeniem ubezpieczenia wypadkowego.

4.      W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c) lub d) przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit b), c) lub d). Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy wraz z projektem Aneksu. Zamawiający w materiale dowodowym będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów poświadczających zaistniałą okoliczność. Badanie dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 7 dni.

5.      Aneks, o którym mowa w pkt. 1, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c) lub d).

§ 22.2  Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod warunkiem, że nie zmieniają charakteru niniejszej umowy.

- Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- Zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany kont bankowych,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie;

- zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu  robót budowlanych,

- zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia – w przypadku braku dostępności na rynku, przy zachowaniu parametrów,

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

- Zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,

- sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,

- Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków.

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – wówczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wstępują podwykonawcy, którzy wykonują roboty.

- Zmiany terminu wykonania robót, o czas trwania przeszkody,  w następujących przypadkach:

aa) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy.

bb) wystąpienia zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

cc) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności opadów deszczu i niskiej temperatury) powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ustępie 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności lub jedna z nich:

a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) przedmiotu umowy,

b) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,

c) zmiana obowiązujących przepisów,

d) podniesienie wydajności urządzeń,

e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

f) braku dostępności na rynku materiałów lub urządzeń,

g) usprawnienia w trakcie użytkowania przedmiotu umowy,

h) zaistnienie niekorzystnych warunków klimatycznych, atmosferycznych (np. niskiej temperatury, długotrwające opady deszczu, nawałnice itp.)

i) siła wyższa (w tym awaria systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie).

§ 22.3 ZMIANA WYNAGRODZENIA ART. 439 ustawy p.z.p.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy p.z.p. w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

  - minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca otwarcia ofert.

  - poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów produkcji budowlano-montażowej ogółem ogłaszanego co miesiąc w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

  - W przypadku gdyby wskaźnik, opisany w pkt. 2 przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

  - poziom zmiany będzie  odpowiadał różnicy pomiędzy wskaźnikiem, o którym mowa w pkt. 2 z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana,  a wskaźnikiem z miesiąca otwarcia ofert.

  - Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Strony wnioskującej o zmianę przy uwzględnieniu danych zawartych w tabeli finansowej inwestycji, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej.

  - Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

  - Zmiana wynagrodzenia  następować będzie poprzez przemnożenie wartości brutto robót pozostałych do wykonania przez różnicę, o której mowa w pkt. 4. Za roboty pozostałe do wykonania uznaje się roboty pozostałe do wykonania od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono zasadnie wniosek o waloryzację.

  - Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

  - Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 3 miesiące, a pierwsza zmiana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy.

  - Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 23.  Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że posiada lub w dacie przekazania Zamawiającemu będzie posiadał autorskie prawa majątkowe Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Dokumentacji Powykonawczej (zwane dalej łącznie w rozumieniu niniejszego paragrafu, jako „Dokumentacja”) w zakresie określonym w ust. 2.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru danej części Dokumentacji i jego mocą, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej części Dokumentacji, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym wprowadzenie i zwielokrotnianie Dokumentacji w pamięci komputerów i w sieciach informatycznych, w szczególności Internecie),

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo ich egzemplarzy;

c. publiczne udostępnienie (w tym wyświetlanie, wystawianie i odtwarzanie) Dokumentacji w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do Dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie, w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu, broszur informacyjnych, sieci informatycznych (zwłaszcza Internetu),

d. wykorzystywanie Dokumentacji w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy i rozbudowy Szpitala i na potrzeby innych inwestycji,

e. wykorzystywanie Dokumentacji w celu przeprowadzenia prac budowlanych, jak również utrzymania zakresu inwestycji w należytym stanie technicznym.

- Od chwili przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego, Wykonawca zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw autorskich wobec Dokumentacji.

- Strony postanawiają, że od chwili przeniesienia praw autorskich do Dokumentacji, Zamawiającemu przysługuje prawo zezwalania na korzystanie i wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji.

- Wykonawca zapewnia, że wykonanie postanowień zawartych w ust. 1-4 powyżej nie narusza praw osób trzecich.

§ 24 - Postanowienia  RODO

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz Ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pzm.) (zwana dalej Ustawą).

- Wykonawca oraz osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy zobowiązują się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji.

§ 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

  - W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

  - W razie wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w Umowie, w tym również zakresu praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy, strony będą korzystać z zapisów  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

  - Integralną częścią niniejszej Umowy jest :

  - załącznik nr 1	– oferta Wykonawcy

  - załącznik nr 2 	– Opis przedmiotu zamówienia,

  - załącznik nr 2A	– Dokumentacja techniczna zadania (PFU)

  - załącznik nr 3 	–  kserokopia uprawnień osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Wykonawca:					  	  		Zamawiający:

...................................................					                       ...........................................