**Załącznik nr 9**

# **Umowa nr /projekt/2025**

zawarta w dniu ………...202… r., pomiędzy:

**Województwem Opolskim,** ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP 7543077565,

REGON 531412421 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

reprezentowanym przez:

………………………………….. – Dyrektora / Zastępcę Dyrektora

na podstawie Uchwały Nr ………….. Zarządu Województwa Opolskiego z dnia …………r.   
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi / Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

zwanym dalej **„Zamawiającym”**,

a

…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….

reprezentowanym przez:

………………………………………

zwanym dalej „**Jednostką Projektującą**”

**§ 1.**

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 – tekst jednolity), została zawarta umowa następującej treści:

**§ 2. Przedmiot umowy**

Jednostka Projektująca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do:

1. Wykonania PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.:

**„Budowa obwodnicy miejscowości Nysa i Podkamień w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i 489”**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
2. Opracowanie dokumentacji projektowej, opracowania i złożenia do właściwego organu administracji publicznej wniosku wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami i uzgodnieniami (w tym wszystkie uzgodnienia z PKP ws. wiaduktu nad linią kolejową) do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (dalej decyzja ZRID), materiałów przetargowych (szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy i przedmiary robót), przeprowadzenia badań geologicznych. Wymagane jest uzyskanie dwóch odrębnych decyzji ZRID, jedną dla obwodnicy miejscowości Nysa, a drugą dla obwodnicy miejscowości Podkamień.
3. Przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego   
   na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
4. Sprawowania Nadzoru Autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   
   (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) w toku realizacji robót budowlanych objętych decyzją ZRID.

**§ 3. Wynagrodzenie**

1. W zakresie określonym w § 2 ust. 2 lit. a), b) umowy Jednostka Projektująca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną określoną w formularzach cenowych (poz. 1.1 ÷ 2.12 załącznika nr 1a i poz. 1.1 ÷ 2.13 załącznika nr 1b):

brutto (z podatkiem VAT) ………………….. **zł**

(słownie: ………………………………………………………………… zł)

w tym:

kwota netto ……………………… zł

( słownie: ………………………………………………………………… zł)

podatek od towarów i usług VAT 23% ………………………. zł

( słownie: ………………………………………………………………… zł)

1. Wynagrodzenie za wykonywanie Nadzoru Autorskiego, w zakresie określonym w § 2 ust. 2 lit. c) umowy,ustala się w kwocie ……..zł brutto (słownie………….) zgodnie z poz 3.1 ÷ 3.4 formularzy cenowych (załączniki do oferty 1a i 1b)
2. Wynagrodzenie Jednostki Projektującej nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym Zamawiającego na dany rok.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany płatności w poszczególnych latach   
   w przypadku zmiany planu finansowego Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia Nadzoru Autorskiego przysługuje Jednostce Projektującej w rozliczeniu miesięcznym jedynie za wykonane czynności nadzoru, które są zgodne z zapisami SWZ i wycenione   
   w formularzach cenowych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.
5. Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w zakresie określonym w § 2 ust. 2 lit. b) umowy przez Jednostkę Projektującą następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego.
6. Pełnienie czynności Nadzoru Autorskiego następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego i obejmuje wszystkie koszty związane z pobytem na budowie oraz czynnościami nadzoru zgodnie z zapisami SWZ pkt 9.6. Wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru Autorskiego jest płatne zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzach cenowych.
7. W przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z elementów prac projektowych (poz. 1.1 ÷ 2.12 formularza cenowego 1a, poz. 1.1 ÷ 2.13 formularza cenowego 1b) lub Nadzoru Autorskiego określonego w formularzach cenowych w poz. 3.1 ÷ 3.4 , wartość umowna ulegnie stosownej zmianie. Uwzględniając ceny zawarte w formularzu cenowym, wartość umowna zostanie zmniejszona do wartości nie mniejszej niż 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy łącznie. Zmiana wartości umowy zostanie określona w formie aneksu. Powyższy zapis nie dotyczy przypadku odstąpienia od umowy, który jest uregulowany zapisami § 12 niniejszej umowy.
8. Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 4 Waloryzacja wynagrodzenia**

1. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
2. Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących zasadach:
   * 1. Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 6 poniżej, zmieni się o co najmniej +/- 5 % w okresie 6 miesięcy od zawarcia umowy;
     2. Wynagrodzenie Jednostki Projektującej będzie podlegać waloryzacji jednorazowo po upływie pełnych 6 miesięcy od zawarcia umowy, a następnie raz za każdy kolejny rok realizacji prac projektowych (lub pełnienia nadzorów autorskich);
     3. Waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie za części przedmiotu umowy określone w § 3 ust. 1 i 2, które zgodnie z umową mają zostać przekazane w okresie podlegającym waloryzacji. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie należne Jednostce Projektującej za części przedmiotu umowy określone w § 3 ust. 1 i 2, które zostały przekazane przez Jednostkę Projektującą do odbioru przez Zamawiającego przed terminem, o którym mowa w pkt 2 powyżej;
     4. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Jednostki Projektującej za prace związane ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności za prace projektowe dodatkowe lub prace projektowe zamienne;
     5. Waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie Jednostki Projektującej za części przedmiotu umowy określone w § 3 ust. 1 i 2 w odniesieniu do terminów zakończenia tych prac określonych w § 5 ust. 2, 3 i 4 i po tych terminach wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom;
     6. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa GUS i zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana w wysokości 50% korekty wyliczonej w oparciu o ten wskaźnik. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS;
     7. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn = 0,5\* Ww/100

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wynagrodzenia;

Ww - wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

* + 1. maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu wynosi 110 % wynagrodzenia ofertowego netto.
    2. zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem wyczerpuje roszczenia Jednostki Projektującej związane ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;
    3. Jednostka Projektująca, której wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązana jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarła umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio;
    4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektującej nastąpi w formie aneksu do umowy;
    5. Waloryzacja (zwiększenie) wartości zamówienia Jednostki Projektującej uzależniona będzie od środków finansowych zawartych w budżecie Zamawiającego na dany rok dla realizowanego zadania.

1. Strona występująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w tym także do przedstawienia stosownych kalkulacji o charakterze porównawczym, prezentującym dane na temat wysokości cen i kosztów uwzględnianych na etapie kalkulowania ceny ofertowej oraz na moment składania wniosku o waloryzację. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.
2. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy PZP wynagrodzenie Jednostki Projektującej może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia):
3. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
4. wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
5. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
6. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa   
   w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektującą. Wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy ulegnie odpowiednim zmianom.

1. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 powyżej, strona, która domaga się zmiany wynagrodzenia obowiązana jest przedstawić na piśmie, wpływ wskazanych w nim okoliczności na wynagrodzenie oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. W załączeniu należy również przedłożyć kosztorys szczegółowy (stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego lub kalkulacji dotyczącej technologii zamiennej) na podstawie którego został sporządzony kosztorys zawierający m.in. ilość i koszt roboczo godziny przyjętą dla każdej pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości i poziomu procentowego kosztów pośrednich z wykazaniem części kosztów pośrednich, które będą stanowiły koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim
2. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 nastąpi po akceptacji Zamawiającego (jeśli stroną wnioskującą jest Jednostka Projektująca) lub Jednostki Projektującej (jeśli stroną wnioskującą jest Zamawiający), w formie aneksu do umowy.

**§ 5 Terminy**

1. Jednostka Projektująca przekaże do Zamawiającego kompletny projekt budowlany wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami i uzgodnieniami nie później niż 30 dni przed upływem terminu, określonego w ust. 2 poniżej.
2. Termin złożenia przez Jednostkę Projektującą dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych   
   do złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: **do 25 miesięcy od podpisania umowy.**
3. Termin uzyskania przez Jednostkę Projektującą zezwoleń na realizację inwestycji drogowej **do 30 miesięcy od podpisania umowy.**
4. Termin dostarczenia przez Jednostkę Projektującą do Zamawiającego kompletnego projektu wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi **do 34 miesiące od podpisania umowy.**
5. Szacuje się, iż termin wykonania umowy wyniesie **54 miesiące**, na co składa się:
6. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wg terminów podanych w ust. 1-4 powyżej,
7. udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w zakresie określonym w § 2 ust. 2 lit. b) umowy w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych: **4 miesiące**,
8. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą, o czym mowa w § 2 ust. 2 lit. c) umowy: **16 miesięcy.**
9. Terminy, o których mowa w ust. 5 lit. b) i c) powyżej mogą nie następować bezpośrednio po terminie określonym w ust. 5 lit. a).
10. Termin określony w ust. 5 jest terminem szacunkowym i zależy od procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
11. Terminy określone w ust. 2, 3 i 4 powyżej są tożsame z datą podpisania protokołów zdawczo - odbiorczych upoważniających do wystawienia faktur o których mowa w § 9 ust. 2 umowy.
12. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Jednostki Projektującej po złożeniu wniosków o ZRID skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 4, termin ten może ulec zmianie, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

**§ 6 Przedstawiciele Stron i personel Jednostki Projektującej**

1. Jednostka Projektująca wyznacza Pana (Panią) ………………………… do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy w zakresie Projektu Technicznego.
2. Zamawiający wyznacza Pana (Panią) ………………………………jako koordynatora realizacji obowiązków umownych zwanego dalej „Kierownikiem projektu”.
3. Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za zaniechania i zaniedbania osób, które będą wykonywać przedmiot niniejszej umowy, jak za działania i czynności własne.
4. Osoby wchodzące w skład personelu Jednostki Projektującej pełnią swoje obowiązki osobiście.   
   W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Jednostka Projektująca będzie zobowiązana zapewnić na swój koszt zastępstwo dla którejkolwiek osoby wchodzącej w skład personelu Jednostki Projektującej. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia   
   i doświadczenie zawodowe, niż opisane w SWZ i przedstawione przez Jednostkę Projektującą w złożonej ofercie. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zaakceptowania takiego zastępcy, w tym zażądania przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i doświadczenie zawodowe.
5. Jednostka Projektująca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany personelu wskazanego w ofercie wraz ze wskazaniem nazwiska/ nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz danych na temat doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, wraz z uzasadnieniem zmiany.
6. Każda zmiana w/w osób, o której mowa w ust. 5 powyżej, wymaga zgody Zamawiającego.
7. Jednostka Projektująca przedłoży propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji niniejszej umowy wynikająca z braku personelu, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Jednostki Projektującej.
8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5 powyżej będzie dotyczyć osób wymienionych w ofercie Jednostki Projektującej, a Jednostka Projektująca opierała się na niej wykazując spełnienie warunków udziału   
   w postępowaniu przetargowym, to propozycja tej zmiany musi być uzasadniona na piśmie oraz stosownie udowodniona. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowa zaproponowana osoba spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazana na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

**§ 7 Dokumentacja projektowa, podwykonawcy, prawa autorskie oraz zatrudnianie na podstawie umowy o pracę**

1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy podane w SWZ.
2. Jednostka Projektująca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest   
   on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami, wytycznymi i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Jednostka Projektująca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, iż egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej jest kompletny i w pełni zgodny z wersją papierową oraz zawiera wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym   
   z obowiązujących przepisów.
4. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień   
   i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
5. Jednostka Projektująca pokrywa wszystkie koszty uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji koniecznych do wykonania niniejszej umowy.
6. Jednostka Projektująca może zatrudnić podwykonawcę lub podwykonawców   
   do wykonania części przedmiotu umowy (odpowiednio również dalszych podwykonawców). Umowa   
   o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) niż prawa i obowiązki Jednostki Projektującej, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
7. W przypadku realizowania niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców (odpowiednio dalszych podwykonawców), Jednostka Projektująca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców (lub odpowiednio dalszych podwykonawców), tak jak gdyby były   
   to działania, uchybienia lub zaniedbania samej Jednostki Projektującej. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy lub podwykonawcom nie zwalnia Jednostki Projektującej   
   z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Jednostka Projektująca zobowiązana jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą autora na samoograniczenie   
   w wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie co najmniej tożsamym z określonym w § 7 ust. 17 umowy oraz przeniesienie ich na Zamawiającego.
9. Jednostka Projektująca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …... (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby), na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Jednostka Projektująca powoływała się składając ofertę, celem wykazania spełnienia warunków udziału   
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …………………….. (jakie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby innych podmiotów były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
10. Jednostka Projektująca wykona następujące części zamówienia przy udziale podwykonawców:

1 ……………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Jednostka Projektująca, o ile są już znane, podała nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób   
do kontaktu z nimi, zaangażowanych do wykonania wyżej wskazanych części zamówienia. Jednostka Projektująca zawiadamia Zamawiającego na bieżąco o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje części zamówienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy (lub odpowiednio dalszego podwykonawcy) realizującego przedmiot niniejszej umowy, na warunkach określonych poniżej w ust. 12-14.
2. Jeżeli podwykonawca Jednostki Projektującej (odpowiednio dalszy podwykonawca) realizujący przedmiot niniejszej umowy wystąpi na piśmie do Zamawiającego z oświadczaniem, że Jednostka Projektująca nie dokonuje płatności za wykonanie powierzonej mu części przedmiotu umowy, które zostały odebrane poprzez wystawienie protokołu odbioru części przedmiotu umowy i udokumentuje zasadność tego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług (w tym przedłoży Zamawiającemu oryginał umowy podwykonawczej, faktury, itp.), to Zamawiający wezwie Jednostkę Projektującą   
   do dostarczenia w ciągu 7 dni od daty doręczenia tego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Zamawiającego sumy należne podwykonawcy za powierzaną mu cześć zamówienia zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.
3. Jeżeli po takim wezwaniu Jednostka Projektująca nie dostarczy dostatecznych dowodów, że sumy należne podwykonawcy zostały zapłacone, to Zamawiający dopuszcza, po sprawdzeniu i potwierdzeniu dostarczonych Zamawiającemu dowodów, dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), należnej kwoty. Jednakże Zamawiający zastrzega,   
   iż zaspokojenie żądań podwykonawcy nie może przekroczyć kwoty, którą Zamawiający dysponuje   
   w danym roku finansowym na finansowanie przedmiotu umowy, jak również kwoty należnej Jednostce Projektującej za wykonanie tego samego zakresu przedmiotu umowy.
4. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla podwykonawcy zgodnie z powyższymi zasadami będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Jednostki Projektującej względem Zamawiającego, na co Jednostka Projektująca niniejszym wyraża zgodę.
5. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wzrostu kosztów zamówienia wynikającego z nie wywiązania się z powyższego zapisu, Jednostka Projektująca zostanie obciążona w/w kosztami.
6. Jednostka Projektująca oświadcza, że:
7. będzie posiadała pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych do dokumentacji projektowej objętej umową,
8. przysługujące jej autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji projektowej objętej umową   
   nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich i nie będą naruszać praw osób trzecich,
9. nie zawarła ani nie zawrze z żadnym podmiotem umowy o korzystanie z dokumentacji projektowej objętej umową (umowa licencyjna),
10. posiada i będzie posiadała pełne, wyłączne i niczym nieograniczone prawo do udzielania zezwoleń   
    na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej objętej umową.
11. W ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł   
    bez zgody Jednostki Projektującej i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Jednostki Projektującej oraz   
    bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:
12. użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie: innym Jednostkom Projektującym jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania   
    lub nadzorowania robót budowlanych, stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
13. wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,
14. wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,
15. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
16. zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką,
17. wykonywać autorskie prawa zależne.
18. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora w razie wykonywania uprawnień określonych w ust. 17 powyżej.
19. Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą umową praw   
    i zezwoleń. Uprawnienie powyższe jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych dodatkowych warunków oraz zostało udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
20. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje również przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.
21. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, dla każdego   
    z projektantów biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa § 7 ust. 3 umowy.
22. Jednostka Projektująca (lub odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca Jednostki Projektującej) zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 9.14. SWZ, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Jednostki Projektującej (lub odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Jednostki Projektującej) o przedstawienie oświadczenia, o którym mowa w ust. 22 powyżej na każdym etapie realizacji niniejszej umowy. Jednostka Projektująca zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu takie oświadczenie, w terminie do 7-u dni od daty otrzymania wezwania.

Jednostka Projektująca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić **do wglądu** dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, wykonujące czynności wymienione w **pkt. 9.14.** **SWZ**, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Jednostkę Projektującą lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, które zostały wymienione w **pkt. 9.14.** **SWZ** (Jednostka Projektująca przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia   
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać inne dane osobowe pracowników). Zamawiający wzywając Jednostkę Projektującą do przedstawienia do wglądu dokumentów określonych   
w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszym niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów.

1. Podmiot udostępniający zasoby realizujący całość przedmiotu zamówienia lub część przedmiotu zamówienia jest zobowiązany odpowiednio do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej lub dotyczących tej części zamówienia, którą realizuje podmiot udostępniający zasoby. Ponadto podmiot udostępniający zasoby na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany   
   do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zamówienia.

**§ 8 Nadzór autorski**

1. Jednostka Projektująca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia   
   7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm..) - dalej ustawa Prawo Budowlane.
2. Zmiana Projektanta po zakończeniu realizacji zamówienia w zakresie określonym   
   w § 2 ust. 2 lit. a) (opracowanie dokumentacji), może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego osoby wyznaczonej przez Jednostkę Projektującą i jej pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane i obowiązków wynikających   
   z realizacji niniejszej Umowy. Oświadczenie musi zawierać: datę przekazania/przejęcia obowiązków między Projektantami, zgody na scedowanie/przejęcie wszystkich obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym oświadczeniu dotychczasowego Projektanta.
3. Wzór wymaganych Oświadczeń Projektantów stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
4. W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do: pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36 a ust 6, art. 57 ustawy Prawo Budowlane) oraz wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w przedmiocie umowy podczas realizacji robót, w szczególności do:
   * + - 1. udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Budowy, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający,
         2. analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń wykonawcy robót związanych z dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian, określania zakresu wprowadzanych zmian istotna/nie istotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego, opiniowania parametrów ujętych w STWIORB,
         3. udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera, w odbiorach częściowych na wezwanie Zamawiającego i obligatoryjnie w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów,
         4. doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami przepisów prawa na podstawie których przygotowano przedmiot umowy,
         5. pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz   
            w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych,
         6. uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie   
            w szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej,
         7. sporządzanie comiesięcznych raportów z wykonywania obowiązków Nadzoru Autorskiego.

Termin realizacji ww. obowiązków zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego. Jednostka Projektująca może wnosić o zmianę wskazanego terminu zrealizowania obowiązków wyłącznie   
w pierwszych 2 dniach od powiadomienia o terminie realizowania obowiązków Nadzoru Autorskiego. Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko w ww. sprawie w czasie 2 dni roboczych od wpłynięcia wniosku i uznać wyłącznie przyczyny wynikające z realizacji ww. kontraktu.

1. Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Jednostkę Projektującą stanowi wezwanie przekazane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą rozpoczęcia wykonywania zobowiązania związanego z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie wezwania pocztą elektroniczną.

**§ 9 Płatności, zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy**

* + 1. Zamawiający przekaże wynagrodzenie przelewem na rzecz Jednostki Projektującej,   
       na konto: wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowej faktury wraz   
       z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego protokołem przekazania dokumentacji technicznej   
       (tj. projekt budowlano-wykonawczy). Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
    2. Za wykonanie części projektowej, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. a) umowy Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur:
  1. faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego części opracowania wykonanego w danym roku opiewająca na kwotę nie przekraczającą planu finansowego Zamawiającego na dany rok, o czym mowa w § 3 ust. 3 umowy (nie mniej niż 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy).
  2. faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami do uzyskania decyzji ZRID, zgodne z zapisami SWZ, płatna będzie w wysokości 60 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, pomniejszona o kwotę równą kwocie faktur, o których mowa w pkt 1) powyżej.
  3. faktura, wystawiona po uzyskaniu decyzji ZRID przez Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
  4. faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego kompletnego projektu wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi, zgodnie z zapisami SWZ, płatna będzie w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
     1. Faktura powinna zawierać następujące dane:

|  |  |
| --- | --- |
| Nabywca  Województwo Opolskie  ul. Ostrówek 5  45-088 Opole  NIP 7543077565 | Odbiorca  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  ul. Oleska 127   * 1. Opole |

* + 1. Płatnikiem faktury jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.
    2. Przelew praw (cesja), w tym wierzytelności lub przeniesienie obowiązków Jednostki Projektującej, wynikających z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (art. 509, art. 519 Kc).
    3. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Jednostce Projektującej.
    4. Jednostka Projektująca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto na czas trwania umowy.
    5. Jednostka Projektująca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……..
    6. Zamawiający zwróci Jednostce Projektującej kwotę w wysokości 70% wartości zabezpieczenia w terminie do 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania części projektowej umowy w protokole końcowym odbioru, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej.
    7. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi   
       za wady.
    8. Wynagrodzenie za wykonywanie Nadzoru Autorskiego będzie realizowane na podstawie faktur wystawianych w okresach miesięcznych, najpóźniej do 7 dnia kalendarzowego następnego miesiąca,   
       na podstawie miesięcznego raportu z wykonanych czynności. Jednostka Projektująca może wystawić faktury za wykonanie Nadzoru Autorskiego wyłącznie po wykonaniu w danym miesiącu czynności   
       w ramach realizacji umowy oraz na kwotę odpowiadającą podjętym czynnościom i zaangażowaniu   
       w danym miesiącu. Kwota, na którą wystawiona zostanie faktura częściowa, będzie wynikała z raportu miesięcznego i wymaga akceptacji Zamawiającego.
    9. Do płatności faktur za Nadzór Autorski stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 powyżej.

**§ 10. Zmiany umowy**

* + 1. Prócz podstaw do zmiany umowy określonych w art. 455 ust 1 i 2 Pzp strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1. skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia jednej   
   z okoliczności wskazanej w ust. 2 poniżej.
2. zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektującej z tytułu okoliczności określonych w § 3 ust. 8 lub § 10 ust. 2 pkt 6 i pkt 12, ust. 6 pkt 1-4 umowy.
3. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Jednostce Projektującej wynagrodzenia o czym jest mowa w § 3 ust. 8 umowy.
4. zmiany wartości wynagrodzenia Jednostki Projektującej w poszczególnych latach w związku   
   z zaistnieniem okoliczności wskazanych w § 3 ust. 3 i 4 umowy.
5. zmiany sposobu płatności i fakturowania, o których mowa w § 9 ust. 2 umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 3 ust. 3 i 4 umowy, lub zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta,
7. wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 poniżej,
8. konieczność zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegała Jednostka Projektująca, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy lub osób wchodzących w skład personelu Jednostki Projektującej.
   * 1. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy wyłącznie   
        z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektującej i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,   
        w następujących przypadkach:
        + 1. siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
          2. w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 7 umowy;
          3. wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub opracowań projektowych ponad zakres przewidziany w umowie;
          4. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego;
          5. szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych   
             dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań;
          6. zmiany przepisów prawa;
          7. objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;
          8. odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy prawnej jego ochrony;
          9. wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych decyzji administracyjnych;
          10. udzielenia Jednostce Projektującej zamówienia dodatkowego lub zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 7 ustawy PZP;
          11. udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;
          12. wydania Polecenia Zmiany w zakresie oznaczonym w ust. 6 poniżej;
          13. konieczności uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych   
              na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o czas trwania procedury udzielenia tego odstępstwa;
          14. wydłużenia czasu na ukończenie realizacji robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszej umowy;
          15. w przypadku przyczyn niezależnych od Jednostki Projektującej i mających wpływ na wykonanie   
              nin. umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminach określonych w § 5 ust. 1-5 umowy;
          16. z uwagi na przedłużające się terminy wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnień, itp.;
          17. przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie przez Zamawiającego poszczególnych porozumień i umów z gestorami sieci, liczonego od dnia następnego po wpłynięciu od Jednostki Projektującej do Zamawiającego pisma wraz z propozycją treści umowy do zawarcia z gestorem sieci, jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji;
          18. w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Jednostkę Projektującą stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:

* zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,
* zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
* zmiany zakresu świadczenia Jednostki Projektującej i odpowiadającej jej zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Jednostki Projektującej.
  + 1. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej Jednostka Projektująca jest zobowiązana   
       do powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie   
       na harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia.
    2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ust. 10, 11 i 12 poniżej, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.
    3. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane przez obydwie strony.
    4. Zamawiający poprzez wydanie Polecenia Zmiany ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jednostronnie zobowiązać Jednostkę Projektującą do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy:
       - 1. zrezygnować z wykonania opracowania projektowego lub jego elementów, o czym jest mowa w § 3 ust. 8 umowy;
         2. zmienić/zmieniać kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy lub ich elementów;
         3. polecić/polecać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów;
         4. zmienić/zmieniać ilości jednostek obmiarowych, dla których w Formularzu Cenowym zostały określone ceny jednostkowe;
         5. zmienić/zmieniać nazwę zadania.
    5. Przed wydaniem Polecenia Zmiany, Zamawiający może zobowiązać Jednostkę Projektującą   
       do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie:
       - 1. technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany;
         2. opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu umowy objętych Poleceniem Zmiany;
         3. zmiany wynagrodzenia i/lub harmonogramu, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 6 powyżej.
    6. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu prac projektowych bądź wykonania opracowań projektowych lub Nadzoru Autorskiego:
       - 1. ujętych w formularzu cenowym, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace oszacowana zostanie na podstawie złożonego na etapie przetargu formularza cenowego,
         2. nieujętych w formularzu cenowym, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace wyceniona na podstawie średnich cen rynkowych oraz negocjacji.
    7. Jeżeli w ocenie Jednostki Projektującej polecenie zmiany wydane przez Zamawiającego wykracza poza zakres uprawnień wynikający z umowy, Jednostka Projektująca w nieprzekraczalnym terminie 7 dni   
       od otrzymania takiego polecenia, jest zobowiązana powiadomić Zamawiającego pisemnie o swoich zastrzeżeniach i uwagach wraz z uzasadnieniem. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń i uwag Jednostki Projektującej zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Brak przedstawienia stanowiska Zamawiającego w tym terminie oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia zmiany   
       i nieuwzględnienie zastrzeżeń i uwag zgłoszonych przez Jednostkę Projektującą.
    8. Jednostka Projektująca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach teleadresowych i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu umowy z punktu widzenia terminów i kosztów. Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy.
    9. Na etapie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotu udostępniającego zasoby lub zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby lub   
       z podwykonawcy, jednak zmiana ta w sytuacji kiedy Jednostka Projektująca opierała się na nim na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowy podmiot trzeci lub podwykonawca bądź też Jednostka Projektująca samodzielnie spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot trzeci lub podwykonawca. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub podwykonawcy Zamawiający żąda, aby Jednostka Projektująca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpiła ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązała się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 118 ust. 1. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do umowy.
    10. Zamawiający dopuszcza również zmianę osób wykazanych w potencjale kadrowym wyłącznie wtedy, gdy nowy potencjał kadrowy spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania   
        o zamówienie publiczne. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do umowy.
    11. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania umowy w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do poprawnego wykonania przedmiotu umowy. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Jednostce Projektującej najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.
        - 1. Wykonywanie umowy może zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż 90 dni od terminu zawieszenia. Po tym terminie Jednostce Projektującej przysługuje prawo do podjęcia wykonywania zawieszonej umowy.
          2. Wcześniejsze odwieszenie wykonywanie umowy następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Jednostce Projektującej.
          3. Z tytułu zawieszenia wykonywania umowy Jednostce Projektującej przysługuje prawo do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) umowy.

**§ 11 Gwarancja jakości, rękojmia**

1. Jednostka Projektująca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy.

Jednostka Projektująca wystawi dokument gwarancyjny, który zostanie wydany Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego odbiór dokumentacji projektowej. Treść dokumentu gwarancyjnego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej wraz z decyzjami ZRID oraz wymaganymi oświadczeniami.

W ramach gwarancji Jednostka Projektująca będzie odpowiedzialna za usunięcie wszelkich wad   
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną:

* z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części, lub
* z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Jednostki Projektującej.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu.

Jeżeli Jednostka Projektująca nie usunie wad dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na jej koszt (wykonanie zastępcze).

1. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, Jednostka Projektująca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej na okres równy co najmniej okresowi udzielonej gwarancji, z zastrzeżeniem, że termin rękojmi nie może się skończyć wcześniej, niż 12 miesięcy od dnia oddania do użytkowania obiektów budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia odbioru dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez Jednostką Projektującą kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami ZRID oraz wymaganymi oświadczeniami.

1. Za wadę uznaje się miedzy innymi:

a) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu umowy,

b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Jednostkę Projektującą lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) niezgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Jednostki Projektującej zawartymi w umowie,

d) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy,

e) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

f) sytuację w której element przedmiotu umowy nie stanowi własności Jednostki Projektującej,

g) sytuację w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich,

h) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.

1. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej, Jednostka Projektująca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań, przez osoby wskazane w Ofercie Jednostki Projektującej, na koszt Jednostki Projektującej, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Jednostka Projektująca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi i nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 4 powyżej w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt Jednostki Projektującej, na co Jednostka Projektująca wyraża zgodę. W tym przypadku, koszty usuwania wad w dokumentacji będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Jednostki Projektującej. Celem uniknięcia wątpliwości strony przyjmują, iż wyłączają w tym zakresie regulację z art. 480 Kodeksu cywilnego.
3. W okresie gwarancji lub rękojmi Jednostka Projektująca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji powstała konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, wykraczających poza 7 % kwoty maksymalnego zobowiązania dla robót.
4. W okresie gwarancji lub rękojmi Jednostka Projektująca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

**§ 12. Kary umowne i odstąpienie od umowy**

* + - 1. Jednostka Projektująca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych z tytułu:

1. Zwłoki w złożeniu kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w terminie określonym w § 5 ust. 2 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego   
   w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
2. Zwłoki w uzyskaniu przez Jednostkę Projektującą decyzji ZRID w terminie określonym w § 5 ust. 3 umowy lub zwłoki w wywiązaniu się z terminu określonego w § 5 ust. 4, w wysokości 650,00 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku niewykonania któregokolwiek z tych obowiązków,
3. Zwłoki w usunięciu wad lub usterek dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,
4. Jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Jednostka Projektująca lub inny niż podmiot trzeci lub inny niż zaakceptowany podwykonawca, zgodnie z procedurą określoną w § 7 – w wysokości 20 000 zł za każdy taki przypadek,
5. Odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektującą w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, przy czym za odstąpienie od umowy będzie uznawane nieuzasadnione przekroczenie terminów realizacji wskazanych w harmonogramie prac projektowych przedłożonym przez Jednostkę Projektową o 30 dni,
6. Przerwania robót/prac projektowych przez Jednostkę Projektującą z przyczyn leżących po jej stronie, jeżeli przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych w odniesieniu do harmonogramu przedłożonego przez Jednostkę Projektową – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień tej przerwy,
7. Niewykonania obowiązku określonego w § 7 ust. 21 w wysokości 1 000 zł z winy Jednostki Projektującej,
8. Niewykonania obowiązku określonego w § 7 ust. 22 i 23 w wysokości 1 000 zł za każde nie wykonanie obowiązku z winy Jednostki Projektującej,
9. Skierowania do realizacji przedmiotu umowy innej osoby spełniającej warunki w zakresie mniejszym niż wskazana na etapie postępowania o zamówienie publiczne lub niezaakceptowanej przez Zamawiającego, w wysokości 20 000 zł w przypadku, którejkolwiek z osób wskazanych na etapie postępowania o zamówienie publiczne za każdy przypadek wystąpienia takiej okoliczności,
10. Niewykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 1 umowy z winy Jednostki Projektującej   
    w terminie tam wskazanym w jednorazowej wysokości 5 000 zł,
11. Naruszenia obowiązków wskazanych w § 14 i w § 13 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,
12. Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Jednostkę Projektową,   
    w szczególności wskazanych w § 12 ust. 5 pkt 1), 3) - 5) poniżej, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,
13. Niewykonania obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 10 umowy z winy Jednostki Projektującej   
    w terminie tam wskazanym w jednorazowej wysokości 5 000 zł za każdorazowe niewykonanie tego obowiązku.
    * + 1. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
        2. Niezależnie od naliczenia kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania   
           na zasadach ogólnych, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody.
        3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez Jednostkę Projektującą z tytułu wykonania umowy.
        4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:
14. Jednostka Projektująca nie rozpoczęła realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,
15. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Jednostka Projektująca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,
16. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Jednostki Projektującej lub jego znacznej części,
17. Jednostka Projektująca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i poleceniami Kierownika Projektu,
18. Jednostka Projektująca dopuści do prac projektowych na stanowisko projektanta branży drogowej, mostowej lub stanowisko geodety osobę inną niż wskazaną w ofercie lub niezaakceptowaną przez Zamawiającego,
    * + 1. W przypadku odstąpienia od umowy Jednostkę Projektującą oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
19. Jednostka Projektująca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Kierownika Projektu.
20. W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt.1 powyżej, Kierownik projektu przy udziale Jednostki Projektującej dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Jednostką Projektującą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego.
    * + 1. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Jednostka Projektująca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane.

**§ 13. Ochrona danych osobowych**

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), Zamawiający informuje, że:

Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy jest **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.**

Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując się   
z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:

* imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Jednostkę Projektującą lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),
* imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Jednostkę Projektującą do kontaktu bądź realizacji umowy,
* imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Jednostkę Projektującą,
* inne dane osobowe przekazane przez Jednostkę Projektującą niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych wykorzystuje w następujących celach:

* w celu wykonania Umowy, której Jednostka Projektująca jest stroną lub w celu podjęcia działań na żądanie Jednostki Projektującej, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
* w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
* w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez bieżący kontakt telefoniczny, jak   
  i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane przez okres   
10 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania przez Administratora danych obowiązków wynikających   
z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być także ujawnianie na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy Jednostki Projektującej.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje prawo:

* + dostępu do danych osobowych (Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków,   
    o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wprzypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO,   
    w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
  + prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy   
    w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
  + prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem,   
    o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
  + prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Administrator danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1. Jednostka Projektująca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniając tym samym Administratora danych   
   z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Jednostka Projektująca na każde żądanie Administratora danych jest zobowiązana udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Administratora danych) potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.
2. Jednostka Projektująca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.
3. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych może udostępnić Jednostce Projektującej dane osobowe niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Jednostka Projektująca jako odrębny Administrator Danych Osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (RODO).
4. Jednostka Projektująca udostępni Zamawiającemu dane osobowe wymagane przepisami prawa zawarte w dokumentacji będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający jako odrębny Administrator Danych Osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (RODO).

**§14**

Jednostka Projektująca zobowiązuje się do:

1. zachowania należytej  staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,
2. zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych   
   i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,
3. zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność lub bezpieczeństwo danych.

**§15 Oświadczenie**

Jednostka Projektująca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**§ 16 Stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan wyjątkowy**

W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, Jednostka Projektująca zobowiązana jest stosować się do poniższych zaleceń (stosowanie się do poniższych zaleceń nie stanowi zmiany umowy):

1. w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: *kancelaria@zdw.opole.pl i gmarkowski@zdw.opole.pl*   
   (za niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę). Przy czym, Zamawiający wskazuje, że dokumenty elektroniczne winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Jednostki Projektującej. W sytuacji przesłania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu oryginału pisma w formie papierowej, niezwłocznie po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, o których mowa powyżej. Powyższe może również dotyczyć przekazania terenu budowy. Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny być one zawarte w formie pisemnej;
2. Zamawiający może wymagać, by  spotkania związane z realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości technicznych każdej ze Stron, za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji;
3. w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać od Jednostki Projektującej przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa (np. zachowania odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne na koszt każdej ze Stron). Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób przebywających na spotkaniu złożenia oświadczenia, z którego przede wszystkim wynikać będzie, że osoba uczestnicząca w spotkaniu oraz żadna osoba jej bliska nie przebywała w okresie ostatnich 14 dni za granicą, nie jest objęta przymusową kwarantanną lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;
4. Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowując je do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów powszechnie obowiązującego praw

**§17 Prawo właściwe dla umowy**

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego.

**§18 Rozstrzyganie sporów**

W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej strony niniejszej umowy. Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 21 dnia od chwili zgłoszenia roszczeń. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia dalsze postępowanie zostaje skierowane do sądu powszechnego.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§19 Załączniki do umowy**

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1. specyfikacja warunków zamówienia,
2. oświadczenie projektanta,
3. pismo – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej,
4. oferta Jednostki Projektującej.

**§ 20**

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – oryginałach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektującej.

**ZAMAWIAJĄCY JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA**